## Atividades
Atividade | Precedentes | t_otimista | t_pessimista | t_provavel
inicio |  | 0 | 0 | 0
A | inicio | 2 | 8 | 5
B | A | 3 | 10 | 6
C | A | 1 | 4 | 5
D | B | 4 | 6 | 8
E | B | 8 | 12 | 10
F | C | 3 | 6 | 5
G | D, E | 7 | 11 | 8
H | F | 3 | 6 | 5
fim | G, H