## Atividades
Iteração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | fim
0 | 9.1832 | 11.8113 | 3.8898 | 6.198 | 10.327 | 4.0342 | 8.6932 | 4.5486 | 0
1 | 5.3767 | 7.9351 | 3.0345 | 6.174 | 9.9649 | 5.4686 | 7.1946 | 3.9919 | 0
2 | 4.1886 | 9.3765 | 2.0917 | 5.6647 | 9.7263 | 5.1263 | 9.4191 | 4.1417 | 0
3 | 4.2274 | 5.0753 | 2.6138 | 6.271 | 10.2878 | 5.3926 | 7.4695 | 5.6699 | 0
4 | 7.5694 | 7.7007 | 1.0494 | 5.8717 | 10.4361 | 5.357 | 7.9696 | 4.2154 | 0

## Caminhos por Iteração
Iteração | Caminho 1 | Caminho 2 | Caminho 3
0 | 24.0705 | 41.5841 | 30.8048
1 | 33.5612 | 38.2314 | 28.9811
2 | 34.2725 | 41.8167 | 30.8577
3 | 26.7587 | 30.1779 | 20.8576
4 | 23.8736 | 33.6758 | 24.9529

## Caminhos Críticos por Iteração
Iteração | Caminho Crítico | Número do caminho | Duração Crítica
0 | ['start', 1, 2, 5, 7, 'end'] | Caminho 2 | 41.5841
1 | ['start', 1, 2, 5, 7, 'end'] | Caminho 2 | 38.2314
2 | ['start', 1, 2, 5, 7, 'end'] | Caminho 2 | 41.8167
3 | ['start', 1, 2, 5, 7, 'end'] | Caminho 2 | 30.1779
4 | ['start', 1, 2, 5, 7, 'end'] | Caminho 2 | 33.6758

## Riscos
A | B
FALSE | FALSE
TRUE | TRUE
TRUE | FALSE
TRUE | TRUE
FALSE | FALSE
TRUE | FALSE
TRUE | TRUE
FALSE | TRUE
TRUE | FALSE
FALSE | TRUE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
TRUE | FALSE
TRUE | FALSE

## Caminhos Críticos
Número do Caminho | Caminho | Contagem Crítica | Frequência Crítica
0 | ('start', 1, 2, 4, 7, 'end') | 0 | 0
1 | ('start', 1, 2, 5, 7, 'end') | 5 | 1
2 | ('start', 1, 3, 6, 8, 'end') | 0 | 0

## Atividades Críticas
Atividade | Contagem Crítica | Frequência Crítica
1 | 5 | 1
2 | 5 | 1
3 | 0 | 0
4 | 0 | 0
5 | 5 | 1
6 | 0 | 0
7 | 5 | 1
8 | 0 | 0
fim | 5 | 1

## Crucialidade Atividades
Atividade | Crucialidade
1 | 0.26672
2 | 0.89311
3 | 0.42195
4 | -0.3693
5 | -0.56011
6 | -0.58963
7 | 0.68478
8 | -0.66568
fim | 0

## Crucialidade Caminhos
Caminho | Crucialidade
('start', 1, 2, 4, 7, 'end') | 0.39741
('start', 1, 2, 5, 7, 'end') | 1
('start', 1, 3, 6, 8, 'end') | 0.99033

## Distribuição Projeto e Risco
Duração do Projeto
41.5841
38.2314
41.8167
30.1779
33.6758